Календарный план с указанием сроков реализации проекта (программы) по этапам и перечня конечных результатов профориентационной деятельности

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Работа по согласованию и утверждению локальных нормативных актов инновационной площадки на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53 им. дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» |  |  |  |
| 1 | Составление плана работы инновационной площадки на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53 им. дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» | Июнь 2024 г. | Директор ОО, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |  |
| 2 | Совершенствование организационно-правового обеспечения инновационной площадки | В течение года | Директор ОО, зам. директора по УВР |  |
| 3 | Организация работы по развитию информационного поля по профориентационной работе | В течение года | Директор ОО, зам. директора по УВР |  |
| 4 | Размещение информационно-методических материалов на сайте школы. | В течение года | Заместитель директора по УВР, ответственный специалист за сайт ОО |  |
| II | Работа по совершенствованию материально-технической базы |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана оснащения учебной мастерской по профильным направлениям инновационной площадки | В течение года | Директор ОО, заместитель директора по АХР зав. мастерской |  |
| III | Работа по формированию комплексно-методического обеспечения инновационной площадки на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53 им. дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» по обучаемым профильным направлениям (научно-методическая работа), повышение квалификации |  |  |  |
| 1 | Разработка учебных рабочих программ по предметам, программ творческих объединений и внеурочной деятельности | Август 2024 г. | Директор ОО, зам. директора по УВР, учителя |  |
| 2 | Согласование и заключение договоров сетевого взаимодействия с организациями-партнерами и социальными партнерами (хозяйствующими субъектами) в рамках реализации программы инновационной площадки | Август 2024 г. | Директор ОО, зам. директора по УВР |  |
| 3 | Оформление заявлений и заключение договоров с родителями учащихся на обучение в творческих объединениях в рамках реализации программы инновационной площадки | Август – сентябрь 2024 г. | Директор ОО, зам. директора по ВР |  |
| 4 | Эффективная работа в рамках сетевого взаимодействия с дистанционными образовательными центрами г. Курска | 2024-2028 гг. | Директор ОО, зам. директора по УВР |  |
| 5 | Проведение мониторинга изменений рынка труда | 2024-2028 гг. | Директор ОО, педагог-психолог |  |
| 6 | Проведение работы по трудоустройству обучающихся | 2024-2028 гг. | Директор ОО, зам. директора по УВР, учителя |  |
| 7 | Профориентационная работа и пропаганда рабочих профессий в рамках работы инновационной площадки | 2024-2028 гг. | Директор ОО, зам. директора по УВР |  |
| 8 | Разработка презентаций по профильным направлениям в рамках работы инновационной площадки | 2024-2028 гг. | Директор ОО, зам. директора по ВР, учителя |  |
| 9 | Участие обучающихся в работе школьных объединений: школьный спортивный клуб, отряды Юнармия, ЮИД (ранняя профориентация | 2024-2028 гг. | Директор ОО, зам. директора по ВР, учителя |  |
| IV | Диагностика, социально-производственные практики, выставки, конкурсы, презентации, экскурсии |  |  |  |
| 1 | Психологическая диагностика обучающихся с целью определения индивидуальных склонностей, способностей и профессионального самоопределения в рамках работы инновационной площадки | Сентябрь 2024-2028 гг. | Директор ОО, зам. директора по ВР, педагог-психолог |  |
| 2 | Психолого-педагогическая диагностика учителей с целью исследования профессиональной направленности личности и выявление степени удовлетворенности учителей своей профессией и различными сторонами профессиональной деятельности в рамках работы инновационной площадки | Август 2024 г. | Директор ОО, зам. директора по ВР |  |
| 3 | Участие в учебно-методической работе на региональном уровне. | 2024-2028 гг. | Директор ОО, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, учителя, обучающиеся |  |
| 4 | Организация экскурсий на предприятия Курской области | 2024-2028 гг. | Зам. директора по ВР, учителя, обучающиеся |  |
| 5 | Социально-производственная практика на базе предприятий социальных партеров | 2024-2028 гг. | Директор ОО, зам. директора по ВР |  |
| 6 | Презентация профориентационных проектов | Май 2026 г. | Директор ОО, зам. директора по ВР |  |
| 7 | Фестиваль профессиональных проб «Мастерславль – город мастеров – город профессий!» по профессиональному самоопределению подростков | 2024-2028 гг. | Директор ОО, зам. директора по ВР |  |
| 8 | Организация и участие работ обучающихся в городской выставке декоративно-прикладного творчества | 2024-2028 гг. | Директор ОО, зам. директора по УВР, учителя |  |
| 9 | Профориентационная игра «Атлас профессий» | В течение года | Директор ОО, зам. директора по ВР |  |
| 10 | Проведение для обучающихся профориентационных экскурсий в профессиональные образовательные учреждения среднего специального и высшего образования | В течение года | Директор ОО, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, учителя |  |
| 11 | Проведение для обучающихся профориентационных экскурсий на предприятия социальных партнеров (хозяйствующих субъектов) с целью знакомства с профессиями | 2024-2025 гг. | Директор ОО, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, учителя |  |
| 12 | Участие в региональных и федеральных мероприятиях по профессиональной ориентации молодежи | 2024-2028 гг. | Директор ОО, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, учителя |  |
| V | Сотрудничество с социальными партнерами |  |  |  |
| 1 | Сотрудничество инновационной площадки с ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет | 2024-2028 гг. | Директор ОО, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |  |
| 2 | Сотрудничество с ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» | 2024-2028 гг. | Директор ОО, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |  |
| 3 | Сотрудничество инновационной площадки ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет» | 2024-2028 гг. | Директор ОО, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |  |
| 4 | Сотрудничество инновационной площадки с отделом по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Курской области | 2024-2028 гг. | Директор ОО, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |  |
| 5 | Сотрудничество инновационной площадки с ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» | 2024-2028 гг. | Директор ОО, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |  |
| 6 | Сотрудничество инновационной площадки с ОКУ «Центр занятости населения» г. Курска | 2024-2028 гг. | Директор ОО, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |  |
| 7 | Сотрудничество инновационной площадки с Детско-юношеским центром «Оберег» | 2024-2028 гг. | Директор ОО, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |  |
| 8 | Сотрудничество инновационной площадки с ОКУ ЦЗН Курской области | 2024-2028 гг. | Директор ОО, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |  |